附件1

“庆祝党的二十大”

2022年四川省大学生校园戏剧展演季

活动方案

一、活动名称

“庆祝党的二十大”2022年四川省大学生校园戏剧展演季

二、活动时间

2022年11月至12月

三、主承办单位

主办单位：四川省文化和旅游厅、四川省文学艺术界联合会

承办单位：四川省剧目工作室、四川省戏剧家协会、中共宜宾市委宣传部、宜宾市文化广播电视和旅游局、中共江安县委、江安县人民政府

协办单位：中共江安县委宣传部、江安县文化广播电视和旅游局、省内各高校

四、活动宗旨

习近平总书记在党的二十大报告中指出，青年强，则国家强，全党要把青年工作作为战略性工作来抓。大力培育青年积极向上、健康乐观的思想政治理论素质，将社会主义核心价值观教育和青年实践教育充分接榫。培养坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

五、活动主题

本届戏剧展演季活动主题:青春与奋进

展演季活动项目和内容要围绕“献礼二十大、奋进新征程”为主题。新时代新征程的号角已经吹响，中国青年肩负神圣使命，觉醒、探索、追梦，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。用优秀的作品鼓舞青年，引导青年树立远大的理想信念，启导青年胸怀理想、敢于担当、勇于吃苦、勤于奋斗。以青春之力谱写盛世华章，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴接续奋斗。

六、展演剧目条件及要求

展演剧目形式和内容要求健康向上，符合党、国家的路线、方针、政策和法律法规。侧重以献礼二十大、奋进新征程为主题的革命历史题材、现实题材以及反映优秀传统文化精神的剧目，鼓励戏剧实验和反映当代大学生现实生活的作品；申报剧目为话剧、音乐剧、戏曲或其他舞台演出形式等均可；参演剧目所有演员须为在校大学生（另附演员学籍号）。

七、活动项目

(一) 2022年四川省大学生校园戏剧展演季

1、开、闭幕式；

2、环境戏剧展示或校园戏剧剧本诵读会；

3、大型剧目展演；

4、短剧展演。

(二) 第五届“国立剧专在江安”戏剧文化活动周

1、开、闭幕式

2、“艺话江安”论坛交流活动

3、江安县“淯水扬帆”校园艺术节

4、戏剧大讲堂

具体活动项目根据疫情防控情况作适当调整。

八、组织机构

成立组织委员会，全面负责展演活动相关工作，对各项工作进行总体把握、宏观决策和检查监督，组织各高校广泛参与戏剧季各项活动。活动具体时间、地点、项目安排、经费、工作组分工职责等另行制定方案。

九、活动步骤

(一)报名阶段(含前期宣传)

时间:2022年11月9日至11月15日

内容:征集高校及在校戏剧团体报送原创或改编剧目，进行统计整理。

(二)剧目初选阶段

时间：2022年11月15日报名截止，11月16日-18日期间遴选优秀剧目，11月22日前公布入选剧目。

内容：专家评议组进行剧目评选，严把意识形态和艺术质量关，选出符合活动主题的优秀剧目参加集中展演。

（三）剧本诵读会

时间：2022年11月-12月

地点：入选高校

内容：2场剧本诵读会。

（四）开幕式及短剧展演

时间：2022年11月28日

地点：成都市

内容：举办简短开幕式后，择优遴选出不少于16部优秀短剧集中展演。

（五）大型剧目集中展演

时间：2022年11月29日--12月2日

地点：宜宾市江安县

内容：组织约 4-6部大型剧目集中展演。

（六）环境戏剧集中展演

时间：2022 年12月3-4日

地点：宜宾市江安县

内容：组织约10部环境戏剧集中展演。

（七）闭幕式及汇报演出

时间：2022年12月3日

地点：宜宾市江安县

内容：举办闭幕式后，组织 2-4部优秀短剧汇报演出。

十、剧目展演评选项目设置

此次活动不设评奖,由组委会组织专家评议出优秀剧目和个人后由组委会或承办单位颁发展演荣誉证书鼓励参演单位和个人。本次展演评选出以下项目:

(一)剧目:最佳大型展演剧目,优秀大型展演剧目,大型展演剧目;最佳小型展演剧目,优秀小型展演剧目,小型展演剧目;最佳实验戏剧(环境戏剧)展示作品,优秀实验戏剧(环境戏剧)展示作品。

(二)个人:最佳编剧、优秀编剧;最佳导演、优秀导演;最佳男演员、优秀男演员;最佳女演员、优秀女演员;最佳舞台美术、优秀舞台美术;最佳音乐设计、优秀音乐设计;优秀指导教师。

(三)单位:最佳演出团队;优秀演出团队。

小型展演剧目不设个人和单位评选项目，诵读会不设评选项目，以上评选项目可空缺，评选名额严格控制。奖励方式:精神鼓励为主,无奖金，颁发组委会或承办单位证书，优秀剧目经四川省戏剧家协会推荐参加中国校园戏剧节。

十一、费用情况

（一）各高校自行承担剧目创作生产费用。

（二）剧本诵读会由参与高校自行组织场地和人员，承办单位给予适当补助。

（三）在成都、项目承办地的剧目展演和汇报演出剧目，由活动承办方提供演出场地和灯光音响等基础设备（特殊设备由演出单位自备），对演出队伍实际产生的交通、食宿由活动承办方给予适当补贴（大型剧目限额 40 名、环境戏剧限额 12 名、短剧限额8名，超出名额人员费用由演出单位自理）。