## Sheet1
中央转移支付区域非物质文化遗产保护资金绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 非物质文化遗产保护资金
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 四川省文化和旅游厅 |  | 资金使用单位 | 项目保护单位
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算（A) | 全年执行（B） |  |  | 预算执行（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 3283 | 2184.79 |  |  | 67%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3283 | 2184.79 |  |  | 67%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展国家级非遗代表性项目年度重点项目保护；对5位国家级非遗代表性传承人开展记录工作；举办非遗传承人群研修研习培训，开设3个班次；确保90名国家级代表性传承人传承活动补助发放到位。 |  |  |  | 开展与国家级非遗代表性项目年度重点项目相关的调查研究、记录和保存、传承活动、图书出版、展示展演活动；对5位国家级非遗代表性传承人开展记录工作；已举办非遗传承人群研修研习培训；按时发放90名国家级代表性传承人传承活动补助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 |  | 5人 |  | 5人
|  |  | 非遗传承人群研修研习培训班次 |  | 3个 |  | 3个
|  |  | 非遗传承人群研修研习培训人数 |  | 75人 |  | 75人
|  |  | 举办非遗展演活动场次 |  | 150场 |  | 306场
|  |  | 开展非遗展览展示活动场次 |  | 100场 |  | 210场
|  |  | 非遗相关图书出版数量 |  | 3000册 |  | 2843册 | 受疫情影响，进度迟缓
|  |  | 拍摄非遗宣传片个数 |  | 4个 |  | 3个 | 受疫情影响，进度迟缓
|  |  | 复排传统剧（曲）目个数 |  | 2个 |  | 14个
|  |  | 新排演剧（曲）目个数 |  | 5个 |  | 3 | 受疫情影响，进度迟缓
|  | 质量指标 | 传承人群研修研习培训合格率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 国家级代表性传承人记录验收合格率 |  | 100% |  |  | 一是受疫情影响，工作进度迟缓；二是原记录对象“四川清音”的国家级代表性传承人程永玲于2021年8月病逝，经报请文化和旅游部及省文化和旅游厅同意后变更为“川剧”的国家级代表性传承人晓艇，目前该项目正在进行中期采录，将于2022年完成全部记录工作并提交验收。
|  |  | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 |  | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 传承人群研修研习培训班结业时间 |  | 12月之前 |  | 完成
|  |  | 国家级代表性传承人记录招标完成时间 |  | 5月之前 |  | 完成
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加研修研习培训的非遗传承人群满意度 |  | 100% |  | 100%
说明 | 无