| 国家非物质文化遗产保护资金转移支付区域绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 国家非物质文化遗产保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 四川省文化和旅游厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 项目实施单位 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3822 | 2979.03 |  | 77.94% |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 3822 | 2979.03 |  | 77.94% |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 严格按照资金管理办法相关规定分配资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 严格按照资金分配程序及时报批，及时下达 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付管理制度有关规定拨付资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 资金使用单位严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》规定的支出范围和内容使用，做到专款专用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 严格按照上级下达预算金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 一是绩效目标与资金预算同步下达，二是预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，三是执行完毕后及时开展绩效评价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 省级、市（州）严格落实财政事权，认真履行支出责任，为非遗保护传承提供有力保障 |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。 |  |  |  |  | 根据财政部下达的18个绩效指标积极推动非遗保护传承工作。有12个指标全面完成，4个指标超额完成，1个指标部分完成，1个指标未完成。主要原因：一是因项目启动较晚，代表性传承人记录工作项目去年12月完成政府采购招投标工作，项目均在实施中，尚未全面完成。二是下达的国家级非遗代表性项目年度保护任务资金量与项目年度保护任务数量不匹配，所以未完成。总体绩效目标较上年有大幅度提升，对绩效指标完成较差的，省厅将对市（州）、省级相关支出进度进行督报。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 |  | ≧50个 | 44个 |  | 下达的资金量与项目年度保护任务数量不匹配。加强论证项目实施内容，根据实际科学设置指标值。 |  |
|  |  |  |  | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 |  | ≧5人 | 5人 |  | 目前拍摄工作正在实施中。加快推进，预计今年11月前全面完成拍摄。 |  |
|  |  |  |  | 研培计划培训班次 |  | ≧3期 | 3期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研培计划培训人次 |  | ≧55人 | 63人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展非遗展览展示活动场次 |  | ≧50场 | 97场 |  | 今年各项非遗展览展示活动将结合节庆活动时点于12月前全面完成。 |  |
|  |  |  |  | 非遗读本出版数量 |  | ≧200册 | 1805册 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拍摄非遗宣传片个数 |  | ≧3个 | 35个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国家级文化生态保护区开展整体性保护相关展示展览活动数量 |  | ≧1场 | 1场 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研培计划合格率 |  | ≧95% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 |  | ≧95% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 国家级非遗代表性传承人记录工作招投标完成时间 |  | 2024年10月前 | 2024年12月 |  | 因项目实施单位启动时间比预期的时间滞后2个月。 |  |
|  |  |  |  | 研培计划结业时间 |  | 2024年12月前 | 2024年12月前 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 非遗相关产品种类增长率 |  | ≧1% | 2% |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 文化生态保护区建设宣传传播覆盖人群增长率 |  | ≧1% | 5% |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 对提升非遗社会关注度的影响 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 参加研培计划的非遗传承人满意度 |  | ≧90% | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  | 非遗展览展示活动现场观众满意度 |  | ≧90% | 97% |  |  |  |
|  |  |  |  | 当地群众对文化生态保护区建设总体满意度 |  | ≧90% | 92% |  |  |  |